## Escenarios
ID | Escenario | Descripción | Resultado esperado | Tecnica | Tipo de prueba | Prioridad
ESC-001 | Inicio de sesión exitoso | Validar que el usuario puede iniciar sesión con credenciales correctas. | El sistema permite el acceso y muestra la pantalla principal. | Caja negra | Funcional | Alta
ESC-002 | Inicio de sesión fallido | Validar que el sistema muestra error al ingresar credenciales incorrectas. | Se muestra mensaje de error y no se permite el acceso. | Caja negra | Funcional | Alta
ESC-003 | Mostrar mensaje 'Sin Internet' | Validar que la aplicación muestra un pop-up indicando 'Sin Internet' cuando no hay conexión. | Se muestra pop-up 'Sin Internet' y se bloquean las operaciones. | Caja negra | Funcional | Media
ESC-004 | Visualización menú de inicio | Validar que el usuario autenticado puede ver su saldo disponible y el menú Transferir - Movimientos. | Se muestra el saldo correcto y actualizado. Menú: Transferir - movimientos | Caja negra | Funcional | Alta
ESC-005 | Envío de dinero exitoso | Validar que el usuario puede enviar dinero a otro usuario registrado. | Se descuenta el saldo del remitente, se incrementa el saldo del destinatario y se registra en el historial. | Caja negra | Funcional/integracion | Alta
ESC-006 | Envío a número no registrado | Validar que el sistema muestra error al enviar dinero a un número no registrado. | Se muestra mensaje de error y no se afecta el saldo. | Caja negra | Funcional | Alta
ESC-007 | Envío con saldo insuficiente | Validar que el sistema bloquea la transacción si el saldo es insuficiente. | Se muestra mensaje de error y no se realiza la transacción. | Caja negra/ valores limites | Funcional | Alta
ESC-008 | Monto menor al mínimo permitido | Validar que no se permite enviar menos de $5.000 COP. | Se muestra mensaje de error y no se procesa la transacción. | Caja negra/ valores limites | Funcional | Alta
ESC-009 | Monto mayor al máximo permitido | Validar que no se permite enviar más de $2.000.000 COP. | Se muestra mensaje de error y no se procesa la transacción. | Caja negra/ valores limites | Funcional | Alta
ESC-010 | Envío a su propio número | Validar que no se permite enviar dinero al mismo número de celular. | Se muestra mensaje de error y no se realiza la transacción. | Caja negra | Funcional | Media
ESC-011 | Validación de formato de número | Validar que el sistema muestra error si el número de celular tiene formato incorrecto. | Se muestra mensaje de error y no se procesa la transacción. | Caja negra | Funcional | Alta
ESC-012 | Registro en historial tras transacción exitosa | Validar que la transacción exitosa aparece en el historial del remitente y destinatario. | Se registra el movimiento en el historial de ambos usuarios. | Caja negra | Funcional/integracion | Media

## Casos de pruebas
ID Caso | Nombre | Precondiciones | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Fecha de diseño | Estado | Fecha de ejecución | Enlace de evidencia
CP-001 | Inicio de sesión de forma satisfactoria | tener una cuenta y usuario en MakersPay | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar | username: UserQA Password: Pass1234 | *Inicio de sesión de manera correcta. | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-002 | Inicio de sesión con Password incorrecto | tener una cuenta y usuario en MakersPay | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar | username: UserQA Password: pass12340 | * la app debe de mostrar un mensaje de 'Password incorrecto' | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-003 | Inicio de sesión con usuario inexistente/incorrecto | No tener una cuenta y usuario en MakersPay | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar | username: UserQA121 Password: pass1234 | * la app debe de mostrar un mensaje de 'Usuario incorrecto' | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-004 | Inicio de sesión sin internet red o wifi | tener una cuenta y usuario en MakersPay *No tener internet | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar | username: UserQA Password: Pass1234 | * la app debe de mostrar un po pup indicando 'Sin Internet' | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-005 | visualización del saldo y menu | haber iniciado sesión | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar | username: UserQA Password: Pass1234 | *al iniciar sesión, en el home se debe de mostrar el monto. *Menu: Movimientos - transferir | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-006 | Ingresar al modulo de transferir | haber iniciado sesión | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia | username: UserQA Password: Pass1235 | *Ingreso del formulario de transferencia de dinero | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-007 | formulario de transferencia | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia | username: UserQA Password: Pass1235 | *visualización del formulario: Monto a transferir - numero a transferir - boton de envio * Solo debe de estar habilitado el campo de monto a transferir | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-008 | Ingreso del monto minimo de transferencia | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto | username: UserQA Password: Pass1236 El monto $5.000 COP. | *La app no debe de mostrar ninguna alerta, el monto se debe de mostrar en color verde * se debe de habilitar para digitar el Numero de telefono para la transferencia * boton de enviar bloqueado | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-009 | Ingreso del monto maximo de transferencia | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto | username: UserQA Password: Pass1236 El monto $2.000.000 COP | *La app no debe de mostrar ninguna alerta, el monto se debe de mostrar en color verde * se debe de habilitar para digitar el Numero de telefono para la transferencia * boton de enviar bloqueado | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-010 | Ingreso de un monto menor al minimo de transferencia | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto | username: UserQA Password: Pass1236 El monto $4.900 COP. | La app debe de mostrar una alerta, indicando que el monto minimo de transferencia es $5.000 COP. y se debe de mostrar en color rojo * NO se debe de habilitar para digitar el Numero de telefono para la transferencia. * boton de enviar bloqueado | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-011 | Ingreso de un monto que excede el maximo de transferencia | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto | username: UserQA Password: Pass1236 El monto $2.000.100 COP | La app debe de mostrar una alerta, indicando que el monto maximo de transferencia es $2.000.000 COP y se debe de mostrar en color rojo *NO se debe de habilitar para digitar el Numero de telefono para la transferencia. * boton de enviar bloqueado | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-012 | Diligenciamiento del campo numero a transferir - no valido | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Diligenciar un Monto valido | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto $1.000.000 COP * cuenta 12345678 | La app debe de mostrar una alerta, indicando que el numero de cuenta debe de contener 10 caracteres numericos y se debe de mostrar en color rojo *NO se debe de habilitar el boton de envio * la app no debe de permitir letras en el campo numero a transferir | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-013 | Diligenciamiento del campo numero a transferir - valido | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Diligenciar un Monto valido | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto: $1.000.000 COP * cuenta 3168785522 | *La app debe de mostrar el campo de numero a transferir en color verde. *La app se debe de habilitar el boton de envio | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-014 | Enviar una transferencia - Numero sin cuenta | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Diligenciar un Monto valido Diligenciar un numero a transferir | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir 7. Clic boton enviar | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto $1.000.000 COP * cuenta 3168785523 | * La app debe de mostrar un spining de carga * la App debe de mostrar una alerta indicando " Numero de cuenta a transferir NO tiene una cuenta asociada" *No se debe de alterar el saldo de la cuenta. | 2025-12-09 | Aprobado | 2025-12-10
CP-015 | Enviar una transferencia - Numero con cuenta valido | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Diligenciar un Monto valido Diligenciar un numero a transferir | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir 7. Clic boton enviar | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto: $1.000.000 COP * cuenta 3168785530 | * La app debe de mostrar un spining de carga * la App debe de mostrar un po pup indicando " Transferencia Exitosa" * debe de mostrar atajos para poder compartir el comprobante de transferencia | 2025-12-09 | No Aprobado | 2025-12-10 | BUG-001
CP-016 | Validación movimiento exitoso | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Realizar transferencia de manera exitosa | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3.clic en movimientos | *username: UserCliente *Password: Pass1236 | * Se debe de mostrar un nuevo monto en la cuenta. +Se registra el movimiento en el historial del remitente, de color rojo | 2025-12-09 | Pendiente
CP-017 | Enviar una transferencia - envío al mismo número de celular | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Diligenciar un Monto valido Diligenciar un numero a transferir | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir 7. Clic boton enviar | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto: $1.000.000 COP * cuenta 3208785531 | * La app debe de mostrar un spining de carga * la App debe de mostrar una alerta indicando " No se puede transferir a su misma cuenta" *No se debe de alterar el saldo de la cuenta. | 2025-12-10 | Pendiente
CP-018 | Enviar una transferencia - enviar un monto mayor que excede el monto de la cuenta | Iniciar sesión Ingreso al modulo de transferencia Monto en cuenta 1.000.000 COP Diligenciar un Monto no valido(excede el monto en la cuenta): Diligenciar un numero a transferir | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3. Clic en continuar 4. clic en Transferencia 5. diligenciar monto 6. diligenciar numero a transferir 7. Clic boton enviar | *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto: $1.500.000 COP * cuenta 3208785532 | * La app debe de mostrar un spining de carga * la App debe de mostrar una alerta indicando " Excede el monto de su cuenta" *No se debe de alterar el saldo de la cuenta. | 2025-12-10 | Pendiente
CP-019 | validación cuenta del destinatario | Haber recibido una transferencia de manera exitosa. Iniciar sesión Ingreso al modulo de movimientos | 1. ingresar a la App movil 2. diligenciar user y password 3.clic en movimientos | *username: UserCliente *Password: Pass1236 | *En el historial de movimientos se debe de visualizar en color verde el monto recibido. * El monto se debe de visualizar un nuevo valor. | 2025-12-10 | Pendiente

## Hoja3 (hidden)
Pendiente
Aprobado
No Aprobado

## Reporte del bug
ID del bug | BUG-001
Fecha | 2025-12-10
Reportado por: | Oscar Chantre
Severidad | Alto
Prioridad | Urgente
Título: Ambiente QA - Error Inexperado al enviar la transferencia.
Descripción:
Se iinicia sesión y se ingresa al modulo de transferir, Se ingresa la siguiente información: *username: UserQA *Password: Pass1236 *El monto máximo por transacción es $1.000.000 COP * cuenta 3168785530 Y se da enter en el boton de enviar, sale el spining de procesando la transferencia y al finalizar sale el siguiente error:
Evidencia
Pasos para reproducir
1. Iniciar sesión.
2. Ir a “Transferir dinero”.
3. Introducir un monto válido y número registrado.
4. Pulsar “Enviar”.
Resultado esperado
* La app debe de mostrar un spining de carga * la App debe de mostrar un po pup indicando " Transferencia Exitosa" * debe de mostrar atajos para poder compartir el comprobante de transferencia
Resultado actual
Se muestra un error genérico y no se procesa la transacción
Entorno:
Ambiente: QA
App versión: 1.0.0
SO: Android 13
Red: Wi-Fi
10/12/2025 11:36 am